## page de garde
Action des Jeunes pour le Développement de l’Humanité et de la Nature, Organisation pour l’Amélioration et la Gestion de l’Environnement et le Développement durable de l’être Humain Adresse : En face Est de Restaurent EZAKA AMPASY VANGAINDRANO Contact : 034 27 566 66 et 032 41 798 19 Email : velonavyphilos@gmail.com
DIRECTION INTER REGIONALE DE MANAKARA
FINANCEMENT: FILETS DE SECURITE ET DE RESILIENCE (FSR)
CONTRAT N° P1A124K016
OBJET : PRESTATION DE SERVICE AGENCE PAYEUR CHARGEE DES SERVICES DE PAIEMENT DES TRANSFERTS MONETAIRES VIA LE MECANISME PGP DANS LE CADRE DU PROJET FSR – LOT 38 - FSP
LOT 38
RAPPORT INTERMEDIAIRE
REGION ATSIMO ANTSINANANA
DISTRICT DE VONDROZO
TERROIR VOHIBOREKA
PERIODE |  | 04ZA | _INT4_TSF_04/11/2025 au 24/12/2025
04ZB
04ZC
04ZD
ACTIVITE : |  | 04ZA | DIRK FSR VOHIBOREKA VONDROZO
04ZB
04ZC
04ZD
DATE : |  | Date OS | : 22/10/2024
|  | Date de notification | : 10/10/2024
|  | Date de signature | : 22/10/2024
|  | Délai de prestation | : 30 Mois
|  | Date prévisionel de fin contrat | : 12/05/2027
|  | Date d'édition Rapport | : 05/02/26
TRANSFERT INT4

## Introduction
INTRODUCTION
Le gouvernement de Madagascar a reçu un Financement de la Banque Mondiale pour la mise en œuvre du Projet Filets Sociaux de Sécurité et à l’intention d’utiliser une partie dudit Financement pour effectuer des paiements au titre de service pour le paiement des transferts monétaires aux bénéficiaires des programmes FSP mis en œuvre par le FID, mécanisme de paiement PGP : Direction Inter Régionale Manakara.
L’ONG AJDHN assurera les paiements d’un Lot composés de 3 communes divisées en
4 Terroirs dans le District de Vondrozo, à savoir :
Lot 38 : ANDAKANA – KARIANGA – KARIMBARY - VOHIBOREKA

## RECAP TECHN
DIRECTION INTER REGIONALE DE MANAKARA
RECAPITULATION DES REALISATIONS TECHNIQUES
TRANSFERT MONETAIRE FSP
REGION : ATSIMO ANTSINANANA |  |  | DISTRICT : VANGAINDRANO
DATE | PREVUE | EFFECTIVE | OBSERVATION
TRANSFERT DE FONDS DU FID: | 2026-01-20 | 2026-01-20
DISPONIBILITE DES FONDS DANS LE COMPTE DE L'AGENCE DE PAIEMENT : | 2026-01-23 | 2026-01-23
RECEPTION DE LA LISTE DES BENEFICIARES: | 2026-01-16 | 2026-01-16
1° JOUR DE PAIEMENT : | 2026-01-24 | 2026-01-24
DERNIER JOUR DE PAIEMENT: | 2026-01-28 | 2026-01-28
ENVOI DES FICHIERS EXCEL DES ETATS DE PAIEMENT: | 2026-01-16 | 2026-01-16
PROBLEMES MAJEURS RENCONTRES | SOLUTIONS PRISES
NEANT | NEANT
Date, 05/02/26
Signatures de l'Agence de paiement
Formulas:
EFFECTIVE = [PREVUE]